## Macro1 (hidden)
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE

## 2026年计划项目表
2026年秦淮区城市建设计划项目表 | [37 empty] | 检查行 | 0
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 国家政策资金支持领域 | 建设地点、规模及内容 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 是否为市计划项目（是/否） | 资金政策（市区配比） | 立项文号 | 计划 开工时间 | 至2025年年底累计完成投资 | 2026年 形象进度 | 2026年计划投资 （万元） |  |  | 2026年投资构成（万元） | [9 empty] | 2026年市城建资金预算 | 2026年市级资金实际需求 | 2027年市级资金实际需求 | 2028年市级资金实际需求 | 责任 单位 | 实施 单位 | 项目建设必要性 | 项目具体联系人及联系方式 | 备注 | 区财政总投资 | 区财政还需投资 | 其中续建还需投资 | 新建还需投资
[13 empty] | 征地拆迁费用 | 工程建设费用 | 合计 | 国省 补助 | 市级投资 |  |  |  | 区级投资 |  |  | 社会投资 | 其他
[17 empty] | 市城建 资金 | 市其他 专项 | 市级 板块 | 国有企业自筹 | 区级 财政 | 区企业 自筹 | 区级 板块
注：标★为市计划项目
| 总计： |  |  |  |  | 1900674.01 |  |  |  |  | 1038331.718 |  | 42743 | 123809.17 | 166552.17 | 8402 | 18945.744 | 0 | 0 | 0 | 34071.426 | 72688 | 0 | 420 | 32025 | [9 empty] | 66072.02 | 30966.912 | 18421.712 | 12415.2 |  | 130
| 续建项目： |  |  |  |  | 1713853.86 |  |  |  |  | 1038331.718 |  | 42743 | 104375.17 | 147118.17 | 8402 | 13068.944 | 0 | 0 | 0 | 23939.226 | 69788 | 0 | 420 | 31500
| 新建项目： |  |  |  |  | 186820.15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19434 | 19434 | 0 | 5876.8 | 0 | 0 | 0 | 10132.2 | 2900 | 0 | 0 | 525
一 | 交通基础设施建设
1 | ★宁芜铁路扩能改造工程 | A （续建） |  | 新建外绕线路（沧波门至古雄段）和江宁镇货场。新建线路为电气化单线铁路，线路总长约29.7公里。新建江宁镇货场位于江宁滨江开发区，占地面积约1580亩，设计能力为240万吨/年。 | 2022-2027 | 986000 | 是 | [22 empty] | 房产局 建设局 | 壹城集团 相关街道 |  |  | 投资不计入统计，我区剩余征收费用约1.5亿元。
二 | 历史文化保护及片区更新 |  |  |  |  | 1183562.29 |  |  |  |  | 521628.3 |  | 2285 | 64992.7 | 67277.7 | 460 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10617.7 | 54800 | 0 | 0 | 800
（一） | 历史文化遗产保护利用（含明城墙申遗相关环境整治项目） |  |  |  |  | 269384.29 |  |  |  |  | 115177 |  | 0 | 31931 | 31931 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 30000 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 247388 |  |  |  |  | 115177 |  | 0 | 30700 | 30700 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 30000 | 0 | 0 | 0
1 | ★南京城墙通济门遗址文物保护与展示工程 | A （续建） |  | 东临通济门隧道，西傍内秦淮河，南临东城水岸小区，北至大中桥。占地面积约6583平方米，工程实施内容：（一）遗址本体保护。场地整理，增设排水沟，安装雨水箅子，设置集水井等。（二）室外工程。新建空中展台（建筑面积约148平方米）、下沉展台（建筑面积约67平方米）、电梯1部；新建挡土墙、玻璃栈道、标识标牌、室外照明等。（三）配套服务设施。新建配套服务用房，建筑面积约616平方米。（四）景观工程。新建广场铺地和景观绿化等。 | 2024-2026 | 1888 | 是 | 国省补助736.61万，市级定补750万 | 宁建审字[2024]44号 | 已开工 | 1177 | 完工 | 0 | 700 | 700 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 文旅局 | 历保集团 大光路街道 | 全国重点文物保护单位南京城墙通济门遗址，是目前南京唯一可以看到城墙基址及内部排水系统的遗址，具有重要意义 | 周腾15651652568 | 市级资金已在往年计划中安排。 | 401.39 | 240
2 | 科举博物馆二期 | A （续建） |  | 占地面积约2.13万平方米，总规划建筑面积约9.57万平方米，其中地上约3.5万平方米、地下约6.07万平方米。拟新建及修复文化配套设施飞虹桥、宋代磉墩遗址保护等，打通科举文化中轴线。 | 2020-2027 | 245500 | 否 | 区企业自筹 | 宁发改投资字（2012）902号 | 已开工 | 114000 | 地下结构施工完成100%，三栋保留建筑结构加固完成100%，上部三栋新建建筑结构施工完成100%；二次结构施工、安装工程施工 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 文旅局 | 文旅集团 风光带管委会 夫子庙街道 | 续建科举博物馆，打通科举轴线，完善文化配套设施建设 | 宋晓梅 13915926393
| 新建项目 |  |  |  |  | 21996.29 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1231 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★石城门环境整治 | A |  | 拆除石城门外侧东北角距离城墙15米范围内的停车棚、临时用房、贴建建筑及违建，实现城墙瓮城外侧贯通，打造景观绿地，与现有的广场绿地形成整体景观，明确绿地后期长效管理管养单位。 | 2026 | 111 | 是 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 0 | 进场施工 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 文旅局 建设局 | 明商集团 朝天宫街道 | 明城墙申遗相关项目 | 魏雨倩13951873022 |  | 111 | 111
2 | ★武定门至雨花门环境整治 | A |  | 拆除城墙内侧15米保护范围内长乐花园、逸景园、南京无为文化创意产业园、秦淮花园之间的贴建建筑及违建，实现城墙内侧视觉贯通，具备条件处打造城墙绿道。明确绿道后期管理管养单位。 | 2026 | 120 | 是 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 0 | 进场施工 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 文旅局 建设局 | 明商集团 夫子庙街道 | 明城墙申遗相关项目 | 魏雨倩13951873022 |  | 120 | 120
3 | 友谊村挡土墙 | A |  | 友谊村挡土墙东起御道街，西至光华东街，南侧为友谊村小区，北侧自西向东为南航附中、光华园、总长度约660米，高3—8米，为砖砌或毛石重力式挡墙。挡墙与友谊村住宅建筑间距约2—5米。本次消险拟对挡墙全线排险、加固、修缮。实施内容主要包括：收集资料、地质勘察、检测鉴定、清除墙身植物、加固设计、加固与修缮施工、复绿美化等。 | 2026-2027 | 1673 | 否 | 区全资 |  | 2026年四季度 | 0 | 完成60% | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 明商集团 大光路街道 |  | 秦书兵 15150588002 |  | 1673 | 1673
4 | 科举博物馆周边道路环境综合整治提升工程 | B+ |  | 项目位于南京秦淮区夫子庙核心景区，范围南起贡院街、北至建康路，西起贡院西街、东至平江府路。项目包含小龙门街、金陵西路、金陵路、金陵东路四条道路改造及沿线环境综合整治。改造内容：道路工程及附属设施、管线工程、沿线立面及亮化改造等相关配套设施。 | 2026-2027 | 2892.29 | 否 | 区全资 |  | 2026年9月 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 风光带管委会 | 风光带管委会 文旅集团 夫子庙街道 | 围绕夫子庙核心景区北门户全面提升及科举博物馆二期工程全面交付面世，对周边道路进行综合整治，提升核心景区总体形象 | 彭寅 13815871024
5 | 光华门段遗址公园建设 | B+ |  | 西临御道街，东、南均傍友谊村小区，北至南航光华东街校区，占地面积约6000平方米，工程内容：遗址本体保护与展示、标识标牌、室外照明、景观工程等。 | 2026 |  | 否 | 区全资 |  |  |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 建设局 |  |  | 徐劼 13182935102
6 | ★光华东街遗址环境整治 | B |  | 在前期环境整治的基础上，继续开展光华东街城墙遗址环境整治，拆除贴建建筑及违建，对接国家文物局，有序推进该段遗址保护与展示前期工作。 | 2026 | 16000 | 是 | 区全资 |  |  |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 文旅局 建设局 | 明商集团 大光路街道 | 明城墙申遗相关项目 | 魏雨倩13951873022
7 | ★集庆门至西水关（国创园第二机床厂）环境整治 | B |  | 拆除城墙内侧15米保护范围内的来凤街一号花园、工农兵公寓、达来花苑、来凤新村小区之间的贴建建筑及违建，实现城墙内侧视觉贯通，具备条件处打造城墙绿道。明确绿道后期长效管理单位。 | 2026 | 1200 | 是 | 区全资 |  |  |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 文旅局 建设局 | 明商集团 双塘街道 | 明城墙申遗相关项目 | 魏雨倩13951873022
（二） | 居住片区更新 |  |  |  |  | 182195 |  |  |  |  | 120179.3 |  | 2285 | 5398.7 | 7683.7 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3533.7 | 2750 | 0 | 0 | 800
| 续建项目 |  |  |  |  | 181718 |  |  |  |  | 120179.3 |  | 2285 | 5398.7 | 7683.7 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3533.7 | 2750 | 0 | 0 | 800
1 | ★石榴新村城市更新（安全消险）项目 | A （续建） |  | 东至丰富路市公安局宿舍区，南至白下康复医院，西至王府大街市建设档案管理处，北至石榴园。实施石榴新村地块城市更新，拟建住宅、商业配套、地下车库、道路及市政设施配套，保留改造既有建筑等。新建总建筑面积为3.1万平方米，保留改造房屋面积约0.16万平方米，新增街旁绿地约0.185万平方米，分期实施。 | 2021-2026 | 109889 | 是 | 市、区两级财政及企业自筹 | 秦行审投资字〔2020〕33号、秦行审投资字〔2020〕55号、秦政服审投〔2025〕5号 | 已开工 | 88985 | B地块主体完成竣工验收备案 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 更新办 | 越城集团 朝天宫街道 | 作为南京首个城市更新危房安全消险改造试点项目。以危房消险为突破口，采取以原地重建、回迁安置为主，异地置换、货币回购、优先购买原地商用房屋相结合的更新方式，破解了不具备征收条件的城中村危旧房改造及城市更新难题 | 陈磊13951666179
2 | ★小松涛巷地块城市更新项目 | A （续建） |  | 东至小松涛巷、南至淮海路、西至延龄巷、北至游府西街，占地面积约1.02万平方米，地块北侧拟结合保留建筑，新建2栋多层商住楼，新建建筑占地面积约0.38万平方米，建筑面积约1万平方米，地块南侧结合现状多层住宅立面出新及环境整治。 | 2021-2027 | 57401 | 是 | 区企业自筹 | 秦行审备[2023]89号 | 已开工 | 23100 | 启动地下室建设 | 200 | 1300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 更新办 | 历保集团 五老村街道 | 呼应城市更新新模式，进一步提高土地利用价值，提升居住品质；有利于地块内历史遗存建筑的保护和再利用 | 周通13770910630
3 | 御河新村 | A （续建） |  | 位于瑞金路街道明故宫苑社区，东至瑞金路小区、南至学府瑞院、西至南京市第一中学初中部、北至御河新村20栋。现状建筑面积约0.86万平方米，通过翻建或整治方式进行消险和城市更新。 | 2024-2026 | 13485 | 否 | 市、区财政、产权人按3:3:4比例承担房屋建设综合造价 | 秦行审备[2022]7号 | 已开工 | 8000 | 完工（不含15#楼） | 2085 | 2000 | 4085 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |  |  |  | 更新办 | 壹城集团 瑞金路街道 | 优化居住环境 | 张逸群 15365090470 | 不含15#楼。
4 | 饮虹园片区城市更新项目（消防安全隐患消除及环境整治工程） | A （续建） |  | 东至小心桥东街、南至马道街、西至水佐营、北至饮虹园和长乐路，项目占地面积约3.73万平方米，房屋建筑面积约5.55万平方米。结合项目实际情况，开展街巷路面修复、消防安全隐患整治、排水管网改造等环境整治相关内容。 | 2025-2026 | 510 | 否 | 区全资 |  | 2025年四季度 | 51 | 完工 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 更新办 | 越城集团 夫子庙街道 | 省巡整改项目 | 沙先晟15062250065 |  | 510 | 459
5 | 仓巷西二地块城市更新项目（环境整治工程） | A （续建） |  | 位于朝天宫街道，东至仓巷、南至升州路、西至莫愁路、北至木屐巷。项目占地面积约1.96万平方米，房屋建筑面积约1.79万平方米（不含成套住宅房屋）。结合项目实际情况，开展弱电序化、街巷路面修复、消防安全隐患整治等环境整治相关内容。 | 2025-2026 | 340 | 否 | 区全资 |  | 2025年四季度 | 34 | 完工 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 更新办 | 越城集团 朝天宫街道 | 省巡整改项目 | 郭建莹 13805171974 |  | 340 | 306
6 | 尚书里48号（北片区）城市更新（安全消险）项目（环境整治工程） | A （续建） |  | 东至鸿福苑小区、南至尚书里48号9栋、西至解放南路、北至明御河路。结合项目实际情况，进行弱电序化、街巷路面修复、消防设施增补等环境整治相关内容。 | 2025-2026 | 93 | 否 | 区全资 |  | 2025年四季度 | 9.3 | 完工 | 0 | 83.7 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 更新办 | 越城集团 大光路街道 | 省巡整改项目 | 郭建莹 13805171974 |  | 93 | 83.7
| 新建项目 |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 大阳沟老旧住宅片区危房消险与改善更新项目三期（环境整治） | B |  | 东至御道街，南至大光路，西至东大阳沟，北至御道园。拟实施片区内：增设消防管道及微型消防站，照明、供电线路检修、弱电序化、路面修复及环境整治等措施。 | 2026 | 148 | 否 | 区全资 |  |  |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 更新办 | 明商集团 大光路街道 | 省巡整改项目 | 狄欣 13913833093
2 | 复兴巷5号城市更新项目（周围环境提升整治） | B |  | 东临江苏海院伯利兹科技园、南至白下路、西至南京市工人文化宫、北起复兴巷5号城市更新（危房消险）项目，占地面积约0.2万平方米，实施部分地面、屋顶及沿街立面环境提升整治。 | 2026 | 329 | 否 | 区全资 |  |  |  | 6月底前完成可研成果 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 更新办 | 越城集团 洪武路街道 | 项目地处秦淮中心区，位于白下路和复兴巷交叉口，区位条件优越；周边配套成熟，人流量大且密度高，现状建筑墙面涂装不统一且破损严重，屋面老旧，有严重的漏水问题，影响居住环境和城市形象 | 郭建莹 13805171974
（三） | 公共空间更新 |  |  |  |  | 6765 |  |  |  |  | 452 |  | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  | 452 |  | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 新街口小四环综合环境提升 | A （续建） |  | 项目位于秦淮区，北至汉中路、中山东路，南至石鼓路、淮海路，东至洪武路，西至螺丝转弯，总占地面积约28.74万平方米。对金陵中环和新百周边公共空间品质提升改造，金陵中环周边改造主要包含地面铺装、导视系统增加、路面病害整治、道路隔离栏及新增快递车驿站等内容，解决当前人车混流、非机动车乱停、导视系统缺失、沿街界面杂乱等问题。 | 2025-2026 | 565 | 否 | 区全资 |  | 2026年二季度 | 452 | 完工 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 明商集团 新街口管委会 | 根据新街口管委会关于小四环区域综合管理的统一部署，本项目将对金陵中环片区、新华社地块及以东的新百商场地块实施系统性环境品质提升工程 | 秦书兵 15150588002 |  | 565 | 113
| 新建项目 |  |  |  |  | 6200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 小西湖地下空间及周边环境提升工程 | B+ |  | 项目位于小西湖城市更新项目范围内，紧邻大油坊巷历史风貌区，占地面积约0.63万平方米，为提高老旧街区公共服务能力，完善城市基础配套设施，进一步推进城市建设，提升区域地位，拟结合片区微更新项目利用地下空间建设社会停车场一处，新增约230个车位，惠及片区及周边居民；同时，为提升片区整体环境，拟同步对地块周边环境进行更新提升，梳理绿化300平方米、环境综合整治约4000平方米。 | 2026-2027 | 6200 | 否 | 区企业自筹 |  | 2026年 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 更新办 | 历保集团 夫子庙街道 | 项目位于小西湖历史风貌区周边，街区缺乏公共基础设施，且道路狭窄，人车混行，交通不流畅，与小西湖地块周边发展不匹配，急需提升停车容量，从根源上缓解停车压力 | 缪俊13952049314
（四） | 综合类更新 |  |  |  |  | 714448 |  |  |  |  | 282700 |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 20000 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 676153 |  |  |  |  | 282700 |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 20000 | 0 | 0 | 0
1 | ★西五华里休闲文化街区 | A （续建） |  | 东至甘露桥，西至西水关。占地面积约5.69万平方米，总建筑面积约11.4万平方米，其中改造修缮面积约0.74万平方米，新建建筑面积约10.66万平方米。拟打造传统风貌与现代商业相融合的街区。 | 2022-2028 | 458853 | 是 | 区企业自筹 | 秦行审备〔2023〕197号； 秦行审备〔2023〕198号 | 已开工 | 263800 | 2号地块力争桩基施工，6号地块完工，其他部分地块开展主体施工 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 项目办 | 壹城集团 双塘街道 |  | 郑云翔13601583198
2 | ★荷花塘片区城市更新项目 | A （续建） |  | 东至水斋庵、磨盘街、中山南路一线，南至城墙，西至鸣羊街，北至殷高巷。进行微更新，对危房、险房消险加固；对文保建筑、风貌建筑及保留建筑进行修缮、整治、改造；拆除片区内违章建筑、影响片区整体历史风貌建筑以及影响公共配套设施建设的建筑；对传统街巷界面进行整治、打造；对片区内部分既有建筑进行立面出新等改造；配置垃圾收集点、社区用房等公共配套设施；结合地块条件对给排水、强弱电、天然气等管道及道路、绿化等基础设施配套进行改造和完善，建设市政微型管廊长度约1.7千米。 | 2021-2028 | 217300 | 是 | 市、区财政及产权人出资 | 秦行审备[2021]109号 | 已开工 | 18900 | 完成市政微型管廊建设 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 更新办 | 更新集团 历保集团 双塘街道 | 位于荷花塘历史文化街区，历史遗存丰富、格局清晰、风貌完整。但现状人居环境差、房屋年久失修、消防安全隐患突出，亟需启动项目建设 | 刘亮17805000411
| 新建项目 |  |  |  |  | 38295 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 钓鱼台城市更新项目 | B+ |  | 片区位于双塘街道，北起长乐路，南至西干长巷，西至中山南路，东临中华路。总占地面积为14.5万平方米，片区内建筑面积约13.12万平方米。片区内包含1处历史风貌区（13.01万平方米）、1处低效用地（0.6万平方米）、省保2处，市保3处，一般不可移动文物3处，历史建筑7处，涉及居民总户数约1787户。实施片区更新，系统完善市政基础设施、有序实施危旧住房改造、统筹推进公共服务设施建设等。 | 2026-2030 | 35000 | 否 | 区全资 |  | 2026年 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 更新办 | 更新集团 历保集团 双塘街道 | 该片区集传统居住、商业于一体，是沟通中华门东西两侧文化旅游资源、生活服务资源重要的“门西走廊”，对激活城南历史城区更新具有关键作用。同时，片区居住环境较差，人居条件亟待改善 | 冯晓丽13770618983
2 | 针巷片区城市更新项目（一期） | B+ |  | 针巷片区城市更新项目位于城南历史城区范围边缘，地块呈三角形，由太平南路、建康路与内秦淮河合围而成，总占地面积约7万平方米，更新实施范围涉及总建筑面积约4.3万平方米，其中：老旧小区建筑面积约3.2万平方米；工企单位建筑面积约1.1万平方米（含省级文保1处，1处区级不可移动文物1处）。一期主要实施内容为市政基础设施更新，主要包括针巷、益仁巷、刘家塘巷、其他支巷等道路出新及景观步行桥梁建设。 | 2026-2027 | 1800 | 否 | 区全资 |  | 2026年 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 更新办 | 历保集团 洪武路街道 | 地块紧邻夫子庙景区北侧核心区，但片区内道路街巷狭窄，人车混行，交通不畅，人流量大；居住小区条块分割，管理碎化，社区配套服务功能延伸不足；环境整治征收后市政配套设施未建成，现状场地凌乱；街巷特色主题不鲜明，城市文商旅业态功能品质较低，与夫子庙景区发展不匹配 | 董雨亭13851913156
3 | 针巷片区城市更新项目（二期） | B+ |  | 针巷片区城市更新项目位于城南历史城区范围边缘，地块呈三角形，由太平南路、建康路与内秦淮河合围而成，总占地面积约7万平方米，更新实施范围涉及总建筑面积约4.3万平方米，其中：老旧小区建筑面积约3.2万平方米；工企单位建筑面积约1.1万平方米（含省级文保1处，1处区级不可移动文物1处）。二期主要实施内容为城市空间的更新与利用，包括街巷商业及社区服务配套、地铁3号线1号口广场服务设施配套建设等。 | 2026-2027 | 1000 | 否 | 区企业自筹 |  | 2026年 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 更新办 | 历保集团 洪武路街道 |  | 董雨亭13851913156
4 | 黑廊巷城市更新项目（消防安全隐患整治） | B |  | 项目西至中山南路，东至黑廊巷，北至升州路，南至金沙井。在黑廊巷片区范围内实施消防消险配套设施更新、弱电序化、破损路灯更换、沿街墙面出新、人行道修复及环境整治等微更新工程。 | 2026 | 105 | 否 | 区全资 |  | 2026年二季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 更新办 | 明商集团 双塘街道 | 省巡整改项目 | 刘奇 19850810192
5 | 磨盘街片区 | B |  | 北至殷高巷，南至饮马巷，西至水斋庵，东至钓鱼台；北至集庆路，南至甘露桥，西至钓鱼台路，东至中山南路。占地面积约8.9万平方米。建设内容涉及道路整治，弱电整治和消防设备维护与更换。 | 2026 | 390 | 否 | 区全资 |  |  |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 更新办 | 越城集团 双塘街道 | 省巡整改项目
（五） | 活力中心区建设 |  |  |  |  | 6150 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 |  |  |  |  | 6150 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0
1 | ★门西数字生活街区品质提升 | A |  | 1、目标定位：依托周边愚园、凤凰台、瓦官寺、阮籍墓等历史文化资源，以及悦动·新门西产业园，打造以数智创新为主导，集文商体旅多业态于一体的城市客厅。 2、产业策划：从“科技+”定位出发，重点突出物联网和数字技术产业，兼顾西侧悦动·新门西产业园，综合考虑产业发展的协调性，发挥全产业链协同效应，形成园区、街区、景区三区一体的科技文化示范片区。 3、空间品质：综合考量明城墙、愚园、悦动新门西等环境要素，将文化传承与城市发展有机融合，着力打造传统历史文化景区与现代数字产业园区相融合的高品质数字街区。以钢结构、落地玻璃幕墙为主要构建体系，辅以有趣的连廊庭院将不同建筑进行串联。 | 2026-2028 | 150 | 是 | 区企业自筹 |  | 2026年一季度 | 0 | 推进竣工验收及招商 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 文旅局 | 老城南集团 双塘街道
2 | ★门东双塘园活力街区 | A |  | 1、目标定位：从城市更新和公共空间创建的角度，落实更具开放性、包容性、公共性的空间特质，打造文商旅居融合区。2、功能业态：根据各自功能特点适度引入商业、休闲、文化、娱乐等公共功能，积极提升活力。3、空间品质：已腾迁区域在拆除违章搭建、梳理消防和步行交通基础上，改善居住环境，改造现状建筑进行活化利用，兼顾地下空间利用、市政配套设施及海绵城市方面应用。4、交通优化：地块内街巷中营和三条营保持原有肌理，以服务步行和非机动车交通为主，满足消防、救护、管养等应急车辆的出入，限制机动车辆的出行。5、文化塑造：保留修缮历史风貌建筑，维持街巷肌理，对历史资源点进行活化利用，文化上传承老城南门东地区的地域文脉。6、活动策划：整合性地将集约化、多元化的营商模式与适行、共享、创意、慢活的空间需求结合，策划文化展览、非遗体验、创意市集等主题活动，吸引市民与游客参与，激活片区文化活力。 | 2026-2028 | 6000 | 是 | 区企业自筹 | 秦行审备〔2023〕5号 | 2026年二季度 | 0 | 三条营以南出让地块完成前期手续开工建设，完成地下室建设 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 更新办 | 老城南集团 历保集团 夫子庙街道 | 位于双塘园历史风貌区，紧邻老门东，是城南地区展示传统居住风貌的重要地区，具有较高的历史价值、文化价值、景观价值以及旅游价值。改造后将与老门东形成联动效应 | 冯俊皓17397954967
（六） | 教育类更新 |  |  |  |  | 4620 |  |  |  |  | 3120 |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 4620 |  |  |  |  | 3120 |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 光华东街综合更新片区光华园11号地块更新项目 | A （续建） |  | 光华园11号，建筑面积0.15万平方米。拟对校舍进行抗震加固改造，立面出新，水电气增容改造，管网及设备提升，智能化建设、周边道路围墙及环境整治。 | 2023-2026 | 920 | 否 | 区更新资金 | 秦行审投〔2023〕44号 | 已开工 | 420 | 完工 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 教育局 更新办 | 更新集团 明商集团 大光路街道 |  | 张吉如19509984779 |  | 920 | 500
2 | 夫子庙综合更新片区瞻园路22号地块更新项目 | A （续建） |  | 加固改造，原总建筑面积约5500平方米。拟对校舍进行抗震加固改造，立面出新，水电气增容改造，管网及设备提升，智能化建设、周边道路围墙及环境整治。 | 2024-2026 | 3700 | 否 | 区更新资金 | 秦行审投【2023】26号 | 已开工 | 2700 | 完工 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 教育局 更新办 | 更新集团 壹城集团 夫子庙街道 |  | 张逸群 15365090470 |  | 3700 | 1000
三 | 生态环境建设 |  |  |  |  | 36373 |  |  |  |  | 10325 |  | 0 | 10505 | 10505 | 4499 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 280 | 0 | 420 | 0
（一） | 水环境综合治理 |  |  |  |  | 23915 |  |  |  |  | 3687 |  | 0 | 8998 | 8998 | 4499 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 12685 |  |  |  |  | 3687 |  | 0 | 8998 | 8998 | 4499 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★秦淮区秦淮河流域排水防涝综合治理工程 | A （续建） | 特别国债-城市排水防涝设施改造 | 1、十里秦淮水系连通活水工程：对清水塘进行清淤疏浚，沿线排口排查整改等综合治理；连通外秦淮河七里街—白鹭洲—内秦淮河南段，长度约1.5千米。2、秦淮河流域河道治理工程：对明御河（尚书桥以西）段及红花河（大明路以东）、东玉带河、撇洪沟（秦淮段）清淤疏浚、生态治理等水环境整治。3、秦淮河流域道路排水管道改造工程：对大明路、永乐路等75条道路下雨水管网（约170千米）进行排查以及CCTV检测；对应天大街、友谊河、长白街范围内的雨水管网进行整治修复。 | 2025-2026 | 12685 | 是 | 市区5:5 | 宁水环〔2024〕486号 | 2025年8月 | 3687 | 完工 | 0 | 8998 | 8998 | 4499 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 2250 |  |  | 水务局 | 安城集团 相关街道 |  | 可宝玲15150504774 |  | 3171.25 | 2249
| 新建项目 |  |  |  |  | 11230 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★秦淮区内秦淮河流域排水防涝综合治理工程 | B | 特别国债-城市排水防涝设施改造 | 1、市政排水管网改造工程：对江宁路、长乐路、石鼓路等8条道路排水管网溯源排查，整治修复结构性病害、功能性缺陷，整改雨污水错接混接，同步更新改造附属设施；2、排涝泵站能力提升工程：对红旗泵站实施改扩建，友谊河泵站、七里街污水泵站、清水塘雨水泵站实施设施修缮更新、前池清淤、更换机电设施等；3、河道综合整治：果园河、柴家营沟实施清淤疏浚、生态治理、岸坡生态化等。 | 2026-2027 | 11230 | 是 |  |  | 2026年9月 |  | 6月底前完成可研成果 | [13 empty] | 1605 | 2808 | 2808 | 2807 | 水务局 | 安城集团 相关街道 | 1、《南京市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》 2、《南京市水环境综合治理规划》（2021-2035） | 可宝玲 15150504774 | 争取特别国债资金，如未争取成功，则该项目取消。
（二） | 分散式净水站运行管理 |  |  |  |  | 7095 |  |  |  |  | 6288 |  | 0 | 807 | 807 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 7095 |  |  |  |  | 6288 |  | 0 | 807 | 807 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★秦淮区安江河净水站 | A （续建） |  | 对城东污水系统高水位分流以及应急释放的污水进行处理，同时补充进入安江河，改善河道水质。 | 2020-2026 | 7095 | 是 | 市区5:5 | 宁水函〔2019〕176号 |  | 6288 | 持续运行 | 0 | 807 | 807 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 |  |  | 水务局 | 水务局 光华路街道 |  |  |  | 3547.5 | 400
（三） | 公园绿地广场建设 |  |  |  |  | 5363 |  |  |  |  | 350 |  | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 420 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  | 350 |  | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 420 | 0
1 | 秦淮区双桥门高架桥下环境整治工程 | A （续建） |  | 位于双桥门高架桥下方，东至双桥门立交桥、南至内环南线、西至双桥门小区、北至双桥门公园。进行环境整治，建设内容及规模包括场地清杂、景观工程提升改造、停车场地平整、增加色叶树种和景观节点花境布置、挡墙修复、配套休闲设施，以提升双桥门地块整体环境质量，总面积约7123.67平方米。 | 2025-2026 | 350 | 否 | 区企业自筹 |  | 2025年四季度 | 70 | 完工 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 安城集团 中华门街道 | 周边小区密集，人流量、车流量大，居民多，环境设施老旧 | 沈洁 13776669878
2 | 秦淮区西桐桥精益铸造有限公司门口口袋公园 | A （续建） |  | 该口袋公园占地面积约5000平方米。由于精益铸造厂将改造为产业园区，为提升入口形象，改善周边环境，对入口区域进行口袋公园打造。建设内容为：调整原有交通道路动线；升级改造原社区绿地；新增两处景观绿岛和步行景观。 | 2025-2026 | 200 | 否 | 社会资本自筹 |  | 2025年四季度 | 80 | 完工 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  |  | 建设局 南京苏房复华科技园管理有限公司 | 安城集团 光华路街道 |  | 钟宏宇 13915991444
3 | 佰汇广场两侧口袋公园 | A （续建） |  | 项目位于秦淮区永乐路与龙蟠南路交汇处，G47项目建筑红线外，代建绿地约6560平方米。 | 2025-2026 | 500 | 否 | 社会资本自筹 |  | 2025年四季度 | 200 | 完工 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | 建设局 南京华誉悦港置业有限公司 | 南京华誉悦港置业有限公司 中华门街道 | 路边整体环境较差，急需将两侧绿地建设成环境优美、交通便利的口袋公园 | 冯立春13851938126
| 新建项目 |  |  |  |  | 4313 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 航金路东侧遗址公园 | B+ |  | 项目位于中航科技城地块南部，北至科研用地，南至瑞金路，东至商办、科研用地，西至航金路，面积约1.04万平方米。建设内容包含遗址保护、景观、绿化、排水、亮化及市政配套设施等。 | 2027-2028 | 312 | 否 | 区全资 |  | 2027年 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 建设局 | 壹城集团 瑞金路街道 |  | 杜飞温 17314414884
2 | 航金路西侧遗址公园 | B+ |  | 项目位于中航科技城地块南部，北至科研用地，南至商业用地及瑞金路，东至航金路，西至商业用地，面积约1.87万平方米。建设内容包含遗址保护、景观、绿化、排水、亮化及市政配套设施等。 | 2027-2028 | 561 | 否 | 区全资 |  | 2027年 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 建设局 | 壹城集团 瑞金路街道 |  | 杜飞温 17314414884
3 | 郑家营生态停车场项目 | B+ |  |  |  |  | 否 | 区企业自筹 |  |  |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 建设局 | 壹城集团 光华路街道
4 | 河头公园 | B+ |  | 目前为南部新城都市田园，拟改造为宠物友好公园，打造集日常休闲、宠物友好、主题消费于一体的市民休闲消费新场景。 |  |  | 否 |  |  |  |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 建设局
5 | 洪家园永乐路路口绿地公园 | B |  | 项目位于秦淮区红花街道，南至永乐路、西至龙蟠南路、北至513厂，占地面积约1600平方米，拟新建绿地公园。 | 2026-2027 | 100 | 否 | 社会投资 |  | 2027年 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 | 壹城集团 红花街道 | 进一步优化城市功能，改造城市环境，提高场地周边综合服务水平，提升区域人居环境质量 | 王洋 15951611598
6 | 武定门南园环境提升工程 | B |  | 项目位于长乐路武定门东南侧，占地面积约57000平方米。实施内容为园路、花坛全面提档升级，局部绿化节点提档升级，部分绿化花灌木、地被更新。 | 2026 | 1500 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 夫子庙街道 | 项目现状较差，由于市民众多，锻炼等对地被破坏严重，园路、花坛等硬件设施老化，植物长势较差，建议实施环境提升。主要建设内容为景观改造，完善设施 | 朱亚飞 18651835568
7 | 朝天宫广场升级改造工程 | B |  | 朝天宫广场，占地面积28241平方米，实施内容为园路维修，景观改造，部分绿化花灌木、地被更新。 | 2026 | 950 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 朝天宫街道 | 项目现状较差，公园绿化设施老化，植物长势较差，园内路面被竹根顶起，易发生安全隐患。建议实施环境提升。主要建设内容为景观改造，完善设施 | 朱亚飞 18651835568
8 | 双桥门立交西南角绿地环境综合整治工程 | B |  | 项目为秦淮区双桥门立交西南角（铁路旁）三角绿地环境综合整治工程。场地北侧与应天大街方向铁路相接，东侧紧靠龙蟠南路，西侧为金陵高等职业技术学校。项目基址面积约3217平方米。 | 2026 | 280 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 中华门街道 | 植物品种单一、景观效果差、多年未出新 | 朱亚飞 18651835568
9 | 夫子庙街道武定门北园片区环境综合整治工程 | B |  | 长乐路—东关东路。总面积约24000平方米，绿化提档升级。 | 2026 | 460 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 夫子庙街道 | 绿地改造、提档升级 | 朱亚飞 18651835568
10 | 鑫运路路口口袋公园（二期） | B |  | 鑫运路路口口袋公园（二期）西至鑫运路规划红线，东至运粮河河道保护线，北至一期用地范围线，南至公园三期，占地面积约4970平方米。设计景观园路、多功能运动场地、台地花园等内容。 | 2026-2027 | 150 | 否 | 区全资 |  | 2027 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 | 壹城集团 光华路街道 | 进一步优化城市功能，改造城市环境，提高场地周边综合服务水平，提升区域人居环境质量 | 杜飞温 17314414884
四 | 市政公用基础设施建设 |  |  |  |  | 154661.72 |  |  |  |  | 42159 |  | 0 | 29511.888 | 29511.888 | 3443 | 11207.944 | 0 | 0 | 0 | 12935.944 | 1850 | 0 | 0 | 75
（一） | 市政道路建设 |  |  |  |  | 47129.86 |  |  |  |  | 25730 |  | 0 | 12764.888 | 12764.888 | 0 | 4539.944 | 0 | 0 | 0 | 8224.944 | 0 | 0 | 0 | 0
| 主次干路 |  |  |  |  | 35455 |  |  |  |  | 24630 |  | 0 | 4525 | 4525 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4105 | 0 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 27605 |  |  |  |  | 24630 |  | 0 | 2975 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 紫金西路道路建设工程 | A （续建） |  | 西起光华路，东至规划冶修二路（现状紫金西路），全长约579米，城市支路，规划红线宽20—24米。实施内容为道路、排水、绿化、路灯、交通、杆线下地及市政配套设施等。 | 2025-2026 | 3650 | 否 | 区全资 | 秦行审投【2024】9号 | 已开工 | 730 | 完工 | 0 | 2920 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 建设局 | 壹城集团 月牙湖街道 | 完善市政路网，完善管网配套，为周边地块提供交通出行通道 | 杜飞温 17314414884 |  | 3650 | 2920
2 | 李府街（后标营路至重竞技学校段）道路拓宽改造工程 | A （续建） |  | 北起中山东路，南至后标营路，长约550米，规划路幅20米，实施内容为前期征收拆迁，杆线迁移、道路、桥涵、排水、绿化、路灯、交通工程等。 | 2018-2026 | 23955 | 否 | 区全资 | 秦发改投资字〔2018〕64号 | 已开工 | 23900 | 完工 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 越城集团 瑞金路街道 | 进一步优化城市交通布局，完善交通路网结构，提升城市道路通行能力和承载能力，加速该区域的社会经济发展 | 沈红卫 13357737901 |  | 23955 | 55
| 新建项目 |  |  |  |  | 7850 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★航金路道路建设工程 | A |  | 项目位于中航科技城地块内。道路北起中山东路，南至瑞金路，全长约877米，城市支路，规划红线宽16米、24米。实施内容为道路、排水、绿化、路灯、交通、杆线下地及市政配套设施等。 | 2026-2027 | 6900 | 是 | 市城建资金承担4850万 |  | 2026年三季度 | 0 | 开工 | 0 | 600 | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4850 |  | 建设局 | 壹城集团 瑞金路街道 | 完善市政路网，完善管网配套，为周边地块提供交通出行通道 | 杜飞温 17314414884 | 市城建资金定补4850万。 | 2050 | 2050
2 | 永乐路（晨光路—龙蟠南路）段环境整治工程 | A |  | 对永乐路（晨光路—龙蟠南路）段全长约130米的道路拓宽增加机动车道数量、适当拓宽人行道和非机动车道、完善交通及照明设施，架空杆线下地等。 | 2026 | 550 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 | 0 | 完工 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 安城集团 红花街道 中华门街道 | 佰汇广场南侧永乐路及东侧龙盘南路现有交通情况较差，拥堵情况较为严重，根据项目交评意见及与相关部门沟通，为解决永乐路与龙蟠南路现有拥堵及后续佰汇广场开业后的拥堵加剧提出永乐路拓宽改造申请。省、市主要领导对改造申请作出批示 | 刘曼佳 13813880516 | 争取供电公司200万资金。 | 550 | 550
3 | 石杨路（天岚路—安江河桥）段北侧道路环境整治工程 | A |  | 对石杨路（天岚路—安江河桥）段北侧道路长约430米及约300米的侧分带进行道路环境整治、完善雨水、绿化及交通设施等。 | 2026 | 400 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 | 0 | 完工 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 安城集团 光华路街道 | 北侧紫杨佳园小区已交付，方便居民出行 | 顾孝亮 18751869513 |  | 400 | 400
| 跨区断头路 |  |  |  |  | 11674.86 |  |  |  |  | 1100 |  | 0 | 8239.888 | 8239.888 | 0 | 4119.944 | 0 | 0 | 0 | 4119.944 | 0 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 11674.86 |  |  |  |  | 1100 |  | 0 | 8239.888 | 8239.888 | 0 | 4119.944 | 0 | 0 | 0 | 4119.944 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★上高路（二期）拓宽改造工程 | A （续建） |  | 东至江宁区界，西至银龙路，全长约400米，城市次干路，规划红线宽35—38.5米，实施内容为道路、桥梁、下穿高铁桥涵、排水、绿化、路灯、交通、杆线迁移、管线综合及市政配套设施等。 | 2025-2027 | 11674.86 | 是 | 市区5:5 |  | 2025年四季度 | 1100 | 完成80% | 0 | 8239.888 | 8239.888 | 0 | 4119.944 | 0 | 0 | 0 | 4119.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4119.944 | 1167.486 |  | 建设局 | 安城集团 光华路街道 | 完善区域之间市政路网，加强区域之间经济联系 | 张雷15380898997 |  | 5837.43 | 5287.43
（二） | 交通微改造 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 秦淮区应天大街（南珍珠巷—中山南路段）、中山南路（越城天地停车场东侧）等夫子庙景区配套交通提升工程 | A |  | 秦淮区应天大街（南珍珠巷—中山南路段）、中山南路（越城天地停车场东侧）交通提升工程，改造面积2050平方米，实施内容恢复应天大街北侧人行道，拓宽辅道，中山南路西侧新增一股大巴车临时便道以及交通附属设施改造。 | 2026 | 175 | 否 | 区全资 |  | 2026年二季度 | 0 | 完成 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 安城集团 中华门街道 | 为夫子庙共享（越城天地）停车场外道路畅通进行微改造 | 张雷15380898997
（三） | 市政道路设施病害治理 |  |  |  |  | 18652 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 |  |  |  |  | 18652 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 应天大街（雨花路至凤台南路）段道路病害治理工程 | B+ |  | 应天大街（雨花路至凤台南路）开展病害治理。总长1540米。实施内容为对机动车道和非机动车道路面病害进行治理，对人行道路面破损部分进行修补，对不满足要求的无障碍设施进行改造，对存在缺陷的检查井进行维修或更换。 | 2026 | 2805 | 否 | 市区5:5 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 中华门街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
2 | 秦淮区建康路道路病害治理工程 | B+ |  | 建康路西起中华路，东至白下路，全长1536米。机动车道面积为37765平方米，人行道面积为11986平方米；此次改造为道路病害整治及整体出新。 | 2026 | 1611 | 否 | 市区5:5 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 洪武路街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
3 | 秦淮区长乐路道路病害治理工程 | B+ |  | 长乐路东起龙蟠中路，西至中山南路，总长1824米，机动车道面积为40287平方米，非机动车道面积为11160平方米，人行道面积为9784平方米；此次改造为道路病害集中整治及整体出新。 | 2026-2027 | 2176 | 否 | 市区5:5 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 夫子庙街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
4 | 2023年秦淮区道路大修第二批项目 | B |  | 秦淮区天堂街、韩家苑等25条市政道路大修，对车行道、人行道改造，交通标线标牌出新，文化牌设计，雨水设施、破损门头修缮，杆线梳理捆扎以及绿化提升等。 | 2026 | 1029 | 否 | 区全资 | 秦行审投〔2023〕32号 | 2026年二季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 相关街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升道路设施完好性 | 朱亚飞 18651835568
5 | 马道街道路集中维护项目 | B |  | 马道街东起江宁路，西至中华路，总长1149米，机动车道面积为21837平方米，人行道面积为7066平方米；此次改造为道路病害集中整治及整体出新。 | 2026 | 1124 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 夫子庙街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升道路设施完好性 | 朱亚飞 18651835568
6 | 户部街道路病害治理工程 | B |  | 户部街（太平南路至洪武路）开展病害治理。总长539米。实施内容为对机动车道和非机动车道路面病害进行治理，对人行道路面破损部分进行修补，对不满足要求的无障碍设施进行改造，对存在缺陷的检查井进行维修或更换。 | 2026 | 453 | 否 | 市区5:5 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 五老村街道 洪武路街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
7 | 洪武路道路病害集中整治项目 | B |  | 洪武路北起中山东路，南至白下路，总长1389米，机动车道面积为35272平方米，非机动车道面积为6701平方米，人行道面积为11552平方米；此次改造为道路病害集中整治及整体出新。 | 2026 | 1515 | 否 | 市区5:5 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 五老村街道 洪武路街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
8 | 解放路病害治理工程 | B |  | 解放路（中山东路至瑞金路）开展病害治理。总长869米。实施内容为对机动车道和非机动车道路面病害进行治理，对人行道路面破损部分进行修补，对不满足要求的无障碍设施进行改造，对存在缺陷的检查井进行维修或更换。 | 2026 | 652 | 否 | 市区5:5 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 瑞金路街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
9 | 后标营路道路病害治理工程 | B |  | 后标营路（童卫路至御道街）开展病害治理。总长2152米。实施内容为对机动车道和非机动车道路面病害进行治理，对人行道路面破损部分进行修补，对不满足要求的无障碍设施进行改造，对存在缺陷的检查井进行维修或更换。 | 2026 | 1615 | 否 | 市区5:5 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 月牙湖街道 瑞金路街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
10 | 王府大街道路病害治理工程 | B |  | 王府大街北起石鼓路，南至建邺路，总长1165米，机动车道面积为20840平方米，人行道面积为10427平方米；此次改造为道路病害集中整治及整体出新。 | 2026 | 886 | 否 | 市区5:5 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 朝天宫街道 五老村街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
11 | 双麒路（气象学院北门至银龙路段）路面维护保养项目 | B |  | 双麒路（气象学院北门至银龙路段）路面维护保养项目，全长3.4公里，建设内容为现状路面病害修复及附属工程整治。 | 2026 | 1400 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 | 安城集团 红花街道 光华路街道 | 双麒路路面破损严重，沿线群众反应强烈。省、市主要领导对双麒路信访件作出批示 | 刘曼佳 13813880516
12 | 晨光路道路集中维护项目 | B |  | 晨光路南起晨光路，北至应天大街，总长741米，机动车道面积为13009平方米，人行道面积为3751平方米；此次改造为道路病害集中整治及整体出新。 | 2026 | 660 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 中华门街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
13 | 永乐路道路集中维护项目 | B |  | 永乐路东起大明路，西至晨光路，总长1005米，机动车道面积为18435平方米，人行道面积为5118平方米；此次改造为道路病害集中整治及整体出新。 | 2026 | 932 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 红花街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
14 | 秦虹路道路集中维护项目 | B |  | 秦虹路东起大明路，西至龙蟠南路，总长1667米，机动车道面积为34099平方米，人行道面积为12998平方米；此次改造为道路病害集中整治及整体出新。 | 2026 | 1794 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 城管局 | 安城集团 秦虹街道 | 为保障道路通行安全，改善居民出行条件，提升行车舒适度 | 朱亚飞 18651835568
（四） | 道路基础设施综合改造提升 |  |  |  |  | 43041 |  |  |  |  | 840 |  | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 2640 |  |  |  |  | 840 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 小心桥东街（马道街—周处读书台）和剪子巷（江宁路—心腹桥）道路环境整治工程 | A （续建） |  | 小心桥东街（马道街—周处读书台）长度约210米，车行道宽5米、人行道均宽2.5米，剪子巷（江宁路—心腹桥）长度约210米，车行道宽10米、人行道宽3米。实施内容包括车行道翻建，人行道翻建，雨、污水管，杆线下地，杆线迁移，并对交安 、绿化及配套设施进行优化升级。 | 2025-2026 | 2640 | 否 | 区全资 |  | 2025年四季度 | 840 | 完工 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 安城集团 夫子庙街道 | 整个道路路况较差，居民投诉较多，结合周边环境对此路进行环境整治 | 张雷15380898997 |  | 2640 | 1800
| 新建项目 |  |  |  |  | 40401 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 钓鱼台巷（集庆路—磨盘街）环境综合整治工程 | A |  | 项目位于秦淮区双塘街道。钓鱼台巷（集庆路—磨盘街）长约140米，现状道路宽度约4.5—5.0米，拟结合现状实施到边到角。实施内容包括：沿街界面出新、照明工程、道路西侧弱电杆线下地及市政附属配套设施等。 | 2026 | 240 | 否 | 区全资 |  | 2026年三季度 | 0 | 工程完工 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 壹城集团 双塘街道 | 配合省重点项目（西五华里）建设，完善周边市政配套，提升街巷整体环境 | 杜飞温 17314414884 |  | 240 | 240
2 | 西五华里沿线（徐家巷、柳叶街）环境综合整治工程 | B+ |  | 项目位于秦淮区双塘街道，包含徐家巷（东段）、柳叶街两条街巷、两处景观提升及沿街立面的环境综合整治。主要建设内容：（1）街巷整治总长850米，实施内容包括：道路、排水、交通、路灯、综合管线、杆线下地等。（2）景观提升，实施内容包括：苗木清理及补植、节点景观打造、硬质铺装等。（3）建筑微更新，实施内容包括：外立面、屋面、店招等。 | 2026-2028 | 4800 | 否 | 区全资 |  | 2026年 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 建设局 | 壹城集团 双塘街道 | 配合省重点项目（西五华里）建设，完善周边市政配套，提升街巷整体环境 | 杜飞温 17314414884
3 | ★升州路环境综合整治工程 | B+ |  | 西起莫愁路，东至中山南路，长约1.3千米，规划红线宽26.5—38米，道路现状宽度26—30米，城市主干路。实施内容包括：道路、排水、交通、绿化、路灯、建筑立面更新、杆线下地及市政配套设施等。 | 2026-2028 | 13000 | 是 | 市区5:5 |  | 2026年四季度 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 建设局 | 壹城集团 朝天宫街道 双塘街道 | 改善道路行车舒适度，完善道路功能，提升道路周边环境形象 | 刘曼佳 13813880516
4 | 小松涛巷城市更新项目骑楼结构柱建设项目 | B+ |  | 小松涛巷与游府西街位置有部分骑楼为项目商住高效空间，骑楼建筑面积纳入地块指标计算，沿街建筑骑楼侵入道路红线区域3米以上，架空3米以下保持道路用途不变，由于结构需要在骑楼下方设置5根立柱，作为道路附属设施，用作骑楼结构柱、绿化景观、路灯、各类杆管线迁移或下地、交通工程等配套附属设施。 | 2026-2028 | 200 | 否 | 区企业自筹 |  | 2026年12月 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 建设局 | 历保集团 五老村街道 |  | 周通13770910630
5 | ★童卫路（苜蓿园东街—后标营路）道路综合整治工程 | B |  | 北起苜蓿园东街，南至后标营路，规划宽度33米，现状宽度9米，长度720米，实施内容包括杆线下地，车行道翻建，人行道翻建，雨污水管修复新建，并对交通、路灯、绿化及配套设施进行优化升级。 | 2026-2027 | 7400 | 是 |  |  | 2026年四季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 | 安城集团 月牙湖街道 | 童卫路玄武区段已完成整治出新，现状秦淮区段道路路况较差，居民投诉较多 | 刘曼佳 13813880516
6 | ★莫愁路（汉中路—升州路）道路综合整治工程 | B |  | 实施内容包括杆线下地，车行道翻建，人行道翻建，雨污水管修复，并对交安 、绿化及配套设施进行优化升级。 | 2026-2027 | 9950 | 是 | 市区5:5 |  | 2026年四季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 | 建设局 朝天宫街道 | 地铁施工及整个道路路况较差，居民投诉较多，结合周边环境对此路进行环境整治 | 刘曼佳 13813880516
7 | 彩霞街环境综合整治项目 | B |  | 项目位于双塘街道彩霞街，北起升州路，南至洋珠巷。实施内容为沿街店面招牌改造、综合管线排查改造、杆线下地、路面沥青摊铺、道路附属设施改造、打造特色文化节点等。 | 2026-2027 | 1614 | 否 | 区全资 |  |  |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 | 明商集团 双塘街道 | 彩霞街为从北向南单行线，是串联南捕厅历史风貌区在甘熙故居-评事街至万象天地的重要通道。当前街巷面貌老旧，本项目拟对街巷实施更新、设置特色景观节点，提升片区品质和宜居环境 | 刘奇 19850810192
8 | 宏光路二期环境综合整治工程 | B |  | 西起育仁路，东至大明路，长约800米。道路整治出新、完善排水功能、绿化景观、路灯、各类杆管线迁移或下地、交通工程等配套附属设施。 | 2026-2028 | 2500 | 否 | 区全资 |  | 2027年5月 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 | 历保集团 秦虹街道 | 宏光路二期道路路面病害严重（含裂缝、坑槽、沉降等），雨水管网沉降破损、附属绿化带出现植被枯萎、设施破损等问题；现状路面整体较差，亟需整治出新
9 | 转龙巷环境综合整治（剪子巷—老虎头） | B |  | 南起老虎头，北至剪子巷，道路长度约300米。杆线及场地整理，道路建设、管线敷设、景观绿化、路灯、各类杆管线迁移或下地、交通工程等配套附属设施。 | 2026-2028 | 697 | 否 | 区全资 |  | 2027年9月 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 | 历保集团 夫子庙街道 | 作为秦外中学学生及家长必经道路，道路病害严重，沿线杆线杂乱，整体路况较差，亟需整治出新
（五） | 城市地下管网管廊建设改造 |  |  |  |  | 40453.86 |  |  |  |  | 12529 |  | 0 | 12382 | 12382 | 3443 | 6668 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0
| 污水收集处理系统建设 |  |  |  |  | 1920 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 |  |  |  |  | 1920 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程（秦淮区段） | A | 特别国债-沿江厂网河湖一体化综合治理 | 江心洲污水收集系统-秦淮区秣陵路等六条道路污水管道修复改造工程，主要建设内容为：对秣陵路（莫愁路-丰富路）等6条街巷污水管网进行整治修复，共整改DN300—DN500污水管道约1.1千米；检查井改造、管网清淤、拆除混接管道及更换井盖；同步恢复雨水管道约0.5千米。污水管道采用球墨铸铁管，雨水管道采用钢筋混凝土管。 | 2026-2027 | 1920 | 是 | 市全资 | 宁水建[2024]461号 | 2026年二季度 | 0 | 完成形象进度30% | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 |  | 8507 | 4253 | 水务局 | 明商集团 瑞金路街道 月牙湖街道 洪武路街道 朝天宫街道 | 2025年城建计划 | 可宝玲 15150504774
| 片区雨污分流建设 |  |  |  |  | 22083.51 |  |  |  |  | 4000 |  | 0 | 6885 | 6885 | 3443 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 10885 |  |  |  |  | 4000 |  | 0 | 6885 | 6885 | 3443 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★秦淮区东南护城河、月牙湖、九龙沟渠流域片区管网清疏修缮工程 | A （续建） | 加快重点地区和城市平战结合-城市地下管网建设改造-城市排水防涝设施建设改造 | 对东南护城河、月牙湖、九龙沟渠流域范围内大地豪庭、大邦花园、梅花山庄、怡馨花园、九龙盛世园等35个片区雨污水管网进行清疏修缮，整改错混接点位，栏杆拆除更换，改造面积约180公顷。 | 2025-2026 | 10885 | 是 | 市区5:5 | 宁建审字〔2025〕27号 | 2025年9月 | 4000 | 完工 | 0 | 6885 | 6885 | 3443 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 1721 |  |  | 水务局 | 安城集团 相关街道 |  | 王苗苗 19850832030 |  | 2721.25 | 1721
| 新建项目 |  |  |  |  | 11198.51 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★秦淮区响水河、友谊河等流域片区排水管网改造工程 | B | 加快重点地区和城市平战结合-城市地下管网建设改造-城市排水防涝设施建设改造 | 对秦淮区响水河、友谊河等流域范围内蔚蓝星座、开源小区等40个片区雨污水管网存在的老化破损、错混接等问题进行改造，提升片区排水能力。改造面积约150公顷。 | 2026-2027 | 11198.51 | 是 | 市区5:5 |  | 2026年9月 |  | 6月底前完成可研成果 | [13 empty] | 2100 |  |  |  | 水务局 | 明商集团 相关街道 | 《南京市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》 | 王苗苗19850832030 | 争取特别国债资金，如未争取成功，则该项目取消。
| 排水防涝 |  |  |  |  | 15450 |  |  |  |  | 8529 |  | 0 | 4921 | 4921 | 0 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  | 8529 |  | 0 | 3971 | 3971 | 0 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★中山南路排水防涝设施建设改造工程 | A （续建） | 特别国债-城市排水防涝设施建设改造 | 北起中山东路，南至应天大街，全长约3.9千米。对不满足防洪排涝要求的雨水管进行扩容改造，开挖更换三、四级缺陷雨水管，长度约710米；更换雨水口约1018座，更换雨水连接管约3529米。对全线污水管道进行修复或更换，长度约3699米。 | 2025-2026 | 12500 | 是 | 市全资 | 宁建审字〔2024〕109号 | 2025年7月 | 8529 | 完工 | 0 | 3971 | 3971 | 0 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 市建委 秦淮区政府 | 市城建集团 |  | 王建奎 13912972040
| 新建项目 |  |  |  |  | 2950 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 950 | 950 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ★秦淮区张府园等道路积淹水整治工程 | A |  | 1、汉中路（王府大街—中山南路）修复北侧雨水管三、四级结构性缺陷等。2、张府园（大香炉—中山南路）新增出路：新建DN300—DN800雨水管约389米、检查井18座等。3、军农路（宁芜铁路—友谊河）新建DN300—DN600雨水管约202米、检查井6座等。4、科巷片区（科巷、利济巷等）更换雨水口30座，提升检查井12座等。 | 2026 | 800 | 是 | 市区5:5 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 800 | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 水务局 | 安城集团 相关街道 | 1、历次汛期存在积淹水情况 2、市水务局已专题上报市政府，并已纳入市水务局2026年积淹水整治工程计划 | 可宝玲15150504774 |  | 400 | 400
2 | 2026年度河道常态化清淤工程 | A |  | 围绕国省市考断面水质达标，对区属河道等重点区域进行常态化清淤，防止底泥上翻，进一步提升水环境。 | 2026 | 150 | 否 | 区全资 |  | 2026年二季度 | 0 | 完成 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 水务局 | 安城集团 相关街道 | 市水务局要求 | 张俊15105150088 |  | 150 | 150
3 | 秦淮区重点排水户辅管排查、清疏、修复工程 | B |  | 针对秦淮区重点排水户（科巷、丰富路、明瓦廊、瑞阳街、仙鹤街、秦虹南路等）的批后监管发现问题，对雨、污水辅管、支管普查、清疏修测、确权等工作，补充完善属地污水辅管系统，提升污水收集率，并落实专业化养护。 | 2026-2027 | 2000 | 否 | 区全资 |  | 2026年四季度 |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 水务局 | 水务局 | 2024年城建计划 | 王苗苗19850832030
| 地下管廊及电力设施建设 |  |  |  |  | 1000.35 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 |  |  |  |  | 1000.35 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年道路交叉口弱电杆线下地整治（秦淮区） | B |  | 后标营路—苜蓿园大街、后标营路—童卫路、光华路—四方村中心路等14个道路交叉口，在道路交叉口主要实施弱电杆线下地、路面恢复等工程。 | 2026 | 505.35 | 否 |  |  |  |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 | 明商集团 相关街道 |  | 刘奇 19850810192 | 产权单位出资。
2 | 军农路（宁芜铁路—石杨路）杆线下地 | B |  | 对军农路（宁芜铁路—石杨路）段约200米弱电架空线缆下地，对10kV七桥瓮线、高桥线进行迁移。 | 2026 | 495 | 否 |  |  |  |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局 |  |  | 刘曼佳 13813880516
（六） | 公共交通设施及停车场建设 |  |  |  |  | 5210 |  |  |  |  | 3060 |  | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1850 | 0 | 0 | 75
| 续建项目 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  | 3060 |  | 0 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1000 | 0 | 0 | 0
1 | ★秦淮区科举博物馆停车场 | A （续建） |  | 科举博物馆停车场位于平江府路与小石坝街交叉口东（夫子庙片区），地下停车场共300个车位。 | 2024-2026 | 4000 | 是 | 区企业自筹 |  | 已开工 | 3000 | 完工 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 文旅集团 夫子庙街道
2 | 秦淮区地铁10号线公共交通配套设施建设工程 | A （续建） |  | 对地铁10号线秦淮区范围各站点进行周边环境恢复提升，含市容市貌整治、公共交通配套设施、红线外道路恢复等。 | 2025-2026 | 200 | 否 | 区全资 |  | 2025年四季度 | 60 | 完工 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 建设局 | 安城集团 相关街道 |  | 范一鸣 15905169513 |  | 200 | 140
| 新建项目 |  |  |  |  | 1010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 850 | 0 | 0 | 75
1 | 越城天地集散中心停车场项目 | A |  | 东临中山南路、北临窑湾街隧道、南至应天大街、西至南珍珠巷，面积约15600平方米，建设旅游大巴与公交接驳车的专用停车场，用于接驳到夫子庙景区游玩的外地大巴游客。 | 2026 | 850 | 否 | 区企业自筹 |  | 2026年一季度 | 0 | 完成 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 明商集团 中华门街道
2 | 秦淮区地铁6号线公共交通配套设施建设工程 | A |  | 6号线秦淮区范围各站点进行周边环境恢复提升，含市容市貌整治、公共交通配套设施、红线外道路恢复等。 | 2026 | 10 | 否 | 区全资 |  | 2026年四季度 | 0 | 完成 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建设局 | 安城集团 相关街道 | 地铁6号线即将通车运行，需要进行站点周边环境提升 | 范一鸣 15905169513
3 | 夫子庙旅游专线站亭建设项目 | A |  | 为完善夫子庙景区旅游公共交通服务设施，委托公交公司代建夫子庙旅游专线中东牌楼1、东牌楼2、大报恩寺停车场及军师巷四个站点的站亭施工。 | 2026 | 150 | 否 | 区财政及市级国企出资 |  | 2026年1月 | 0 | 完成 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 建设局 | 市公交集团 夫子庙街道 中华门街道 |  |  | 公交集团出资75万元。
4 | 卡子门停车场项目 | B |  | 东临晨光路、西临卡子门高架，北临内环东线的三角地带，现为卡子门广场绿地，面积约10000平方米，改建为旅游大巴与公交接驳车的专用停车场，用于接驳到夫子庙景区游玩的外地大巴游客。 |  |  | 否 |  |  |  |  | 6月底前完成可研成果 | [17 empty] | 建设局
五 | 安居保障建设 |  |  |  |  | 525477 |  |  |  |  | 464219.418 |  | 40458 | 18799.582 | 59257.582 | 0 | 4480.8 | 0 | 0 | 0 | 7868.782 | 15758 | 0 | 0 | 31150
（一） | 保障房建设 |  |  |  |  | 256000 |  |  |  |  | 250000 |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 |  |  |  |  | 256000 |  |  |  |  | 250000 |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
1 | 中牌楼保障房项目二期工程 | A （续建） |  | B地块：东至秦淮教师公寓，西至规划秦虹南路，南至育仁路，北至宏光路；C地块：东至育仁南路，西至育仁雅居，南至霞光里小区，北至育仁路；D地块：东至育仁雅居，西至东风河，南至霞光里小区，北至育仁路；占地面积约6.9万平方米，总建筑面积约18.4万平方米。拟建保障房和与之相关的学校等配套设施。 | 2021-2026 | 256000 | 否 | 区企业自筹 | 秦发改投资字〔2018〕76、91号 | 已开工 | 250000 | C地块：竣工备案 D地块：基本完工 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 房产局 | 越城集团 中华门街道 | 改善居民住房条件，提升基础设施及公共服务配套条件，促进社会和谐稳定 | 沈红卫 13357737901
（二） | 城中村改造 |  |  |  |  | 257825 |  |  |  |  | 214219.418 |  | 40458 | 1147.582 | 41605.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.582 | 9758 | 0 | 0 | 30700
| 续建项目 |  |  |  |  | 257075 |  |  |  |  | 214219.418 |  | 40458 | 1147.582 | 41605.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.582 | 9758 | 0 | 0 | 30700
1 | ★牌楼郑家营城中村改造项目 | A （续建） |  | 东至双麒路、南至银龙花园三期、西至银龙花园一期、北至绕城公路，占地面积约38万平方米，拟开展征收工作。 | 2024-2026 | 172500 | 是 | 申请国开行专项借款 |  | 已开工 | 141800 | 完成征收 | 30700 | 0 | 30700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 |  |  |  |  | 房产局 | 壹城集团 光华路街道 | 该项目为城中村改造一片区续建项目 | 张逸群 15365090470
2 | 养虎仓地块 | A （续建） |  | 东至金墙花苑 ，南至开源小区，西至南京航天科工晨光集团，北至雨花村。占地面积约1.93万平方米，拟改造房屋建筑面积约2.3万平方米，实施城中村改造。 | 2024-2028 | 63300 | 否 | 区企业自筹 |  | 已开工 | 55096 | 完成征收 | 7254 | 0 | 7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 中华门街道 | 省巡整改项目。该地块建筑立面老化严重，自建房多、密度大，内部道路狭窄、坑洼，无消防通道，存在消防安全隐患，内部杆线凌乱环境脏乱差亟待改造 | 郭建莹 13805171974
3 | 弘学路地块 | A （续建） |  | 东至大明路，北至宏光路，西至弘学路，南至育仁路，占地面积约1.64万平方米，拟改造范围房屋总建筑面积约2.18万平方米，实施城中村改造。 | 2024-2028 | 20000 | 否 | 区企业自筹 |  | 已开工 | 17196 | 完成征收 | 2504 | 0 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 秦虹街道 红花街道 | 省巡整改项目。被列入2024年秦淮区城中村改造（一片区）项目，该地块全部为工企单位 | 郭建莹 13805171974
5 | 建邺路150—164号地块项目包 | A （续建） |  | 项目包含建邺路150—164号地块、张公桥东地块、莫愁路415号地块、苜蓿园东街3号地块、游府西街西祠堂巷片区、三一里1—11号；仁寿里3、5、7号、文昌宫2—28号、六合里1—11号单号、金陵刻经处北侧地块改造。项目总占地面积约为2.18万平方米，结合各片区实际情况，进行道路改造、消防设施增补、弱电序化、配套设施增补等环境整治相关内容。 | 2025-2026 | 303 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 30.3 | 完工 | 0 | 272.7 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 相关街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065 |  | 303 | 272.7
（1） | 建邺路150—164号地块 | A （续建） |  | 项目位于朝天宫街道范围，东到丰富路，南到建邺路，西到省党校，北到丰富路3号。占地面积约0.35万平方米，实施道路维修整治，弱电杆线序化整治，消防设施增补等。 | 2025-2026 | 31 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 3.08 | 完工 | 0 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 朝天宫街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
（2） | 张公桥东地块 | A （续建） |  | 项目位于朝天宫街道范围，东到南京锁厂，南到止马营小区，西到张公桥巷，北到秦淮河。占地面积约0.36万平方米，实施道路维修整治，弱电杆线序化整治，消防设施增补等。 | 2025-2026 | 14 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 1.43 | 完工 | 0 | 12.57 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 朝天宫街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
（3） | 莫愁路415号地块 | A （续建） |  | 项目位于朝天宫街道范围，东到莫愁路，南到军转站，西到中海电气设备公司，北到市幼儿师范。占地面积约0.06万平方米，实施道路维修整治，弱电杆线序化整治，消防设施增补等。 | 2025-2026 | 35 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 3.52 | 完工 | 0 | 31.48 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 朝天宫街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
（4） | 苜蓿园东街3号地块 | A （续建） |  | 项目位于月牙湖街道范围，东到28研究所南院，南到苜中路3号小区，西到苜中路，北到苜蓿园东街。占地面积约0.13万平方米，实施道路维修整治，弱电杆线序化整治，消防设施增补等。 | 2025-2026 | 46 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 4.56 | 完工 | 0 | 41.44 | 41.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 月牙湖街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
（5） | 游府西街西祠堂巷片区 | A （续建） |  | 项目位于五老村街道范围，东起游府西街小学，西至西祠堂巷，北至江苏广播电台，南至联勤家属院。占地面积约0.31万平方米，实施道路维修整治，弱电杆线序化整治，消防设施增补等。 | 2025-2026 | 43 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 4.31 | 完工 | 0 | 38.69 | 38.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 五老村街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
（6） | 三一里1—11 号；仁寿里3、5、7号 | A （续建） |  | 项目位于五老村街道范围，东起三条巷，南至三一里，西至四条巷32号，北至仁寿里。占地面积约0.20万平方米，实施道路维修整治，弱电杆线序化整治，消防设施增补等。 | 2025-2026 | 34 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 3.45 | 完工 | 0 | 30.55 | 30.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 五老村街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
（7） | 文昌宫2—28号 | A （续建） |  | 项目位于五老村街道范围，东起三条巷25号，南至文昌宫，西至文昌宫30号，北至三一里。占地面积约0.50万平方米，实施道路维修整治，弱电杆线序化整治，消防设施增补等。 | 2025-2026 | 6 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 0.59 | 完工 | 0 | 5.41 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 五老村街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
（8） | 六合里1—11号单号 | A （续建） |  | 项目位于五老村街道范围，东起三条巷，南至仁寿里，西至良友里，北至六合里。占地面积约0.4万平方米，实施道路维修整治，弱电杆线序化整治，消防设施增补等。 | 2025-2026 | 70 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 7 | 完工 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 五老村街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
（9） | 金陵刻经处北侧地块 | A （续建） |  | 项目位于五老村街道范围，东至延龄巷，北至汉庭快捷酒店，西南临金陵刻经处。占地面积约0.05万平方米，实施道路维修整治，弱电杆线序化整治，消防设施增补等。 | 2025-2026 | 24 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 2.36 | 完工 | 0 | 21.64 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 越城集团 五老村街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
6 | 马府街小学地块项目包 | A （续建） |  | 项目包含马府街小学地块、火瓦巷18—24号地块、棉鞋营35—41号地块、后标营178号—188号地块、中山门小区29号、解放路（35号、36号、37号平房）、象房村东平房、体育里地块改造。项目总占地面积约为2.18万平方米，结合各片区实际情况，进行道路改造、消防设施增补、弱电序化、配套设施增补等环境整治相关内容。 | 2025-2026 | 972 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 97.118 | 完工 | 0 | 874.882 | 874.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 明商集团 相关街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 秦书兵 15150588002 |  | 972 | 874.882
（1） | 马府街小学地块 | A （续建） |  | 地点：马府街小学地块：东至南京市美侨幼儿园、西至太平南路、南至马府街、北至省煤炭局煤机公司。 规模及内容：对地块实施环境综合整治，共改造建筑外立面约4500平方米，改造路面面积500平方米，增加微型消防柜3套，以及各类配套设施。 | 2025-2026 | 191 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 19.129 | 完工 | 0 | 171.871 | 171.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 明商集团 洪武路街道 | 省巡整改项目。1、建筑外立面风化严重，墙面墙皮严重脱落。2、路面坑洼破损严重，道路存在积水等问题。3、地块内杆线凌乱存在一定的安全隐患。部分配套设施缺失，如监控、消防设施等 | 秦书兵 15150588002
（2） | 火瓦巷18—24号地块 | A （续建） |  | 地点：火瓦巷18—24号地块：北至火瓦巷小学，西到火瓦巷，东到外贸公寓，南至马府西街。 规模及内容：对地块实施环境综合整治，共改造建筑外立面约1900平方米，改造路面面积350平方米，增加微型消防柜2套，以及各类配套设施。 | 2025-2026 | 125 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 12.508 | 完工 | 0 | 112.492 | 112.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 明商集团 洪武路街道 | 省巡整改项目。1、建筑外立面风化严重，墙面墙皮严重脱落。2、路面坑洼破损严重，道路存在积水等问题。3、地块内杆线凌乱存在一定的安全隐患。部分配套设施缺失，如监控、消防设施等 | 秦书兵 15150588002
（3） | 棉鞋营35—41号地块 | A （续建） |  | 地点：棉鞋营35—41号地块：东到棉鞋营，北到棉鞋营北巷，南、西到454医院院墙。 规模及内容：对地块实施环境综合整治，共改造建筑外立面约1500平方米，改造路面面积250平方米，增加微型消防柜2套，以及各类配套设施。 | 2025-2026 | 85 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 8.461 | 完工 | 0 | 76.539 | 76.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 明商集团 洪武路街道 | 省巡整改项目。1、建筑外立面风化严重，墙面墙皮严重脱落。2、路面坑洼破损严重，道路存在积水等问题。3、地块内杆线凌乱存在一定的安全隐患。部分配套设施缺失，如监控、消防设施等 | 秦书兵 15150588002
（4） | 后标营178号—188号地块 | A （续建） |  | 地点：后标营178-188号地块：东到后标营小学，南至市测绘院家属区，西到六十三所家属区，北到后标营路。 规模及内容：对地块实施环境综合整治，共改造建筑外立面约2700平方米，改造路面面积360平方米，以及各类配套设施。 | 2025-2026 | 119 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 11.895 | 完工 | 0 | 107.105 | 107.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 明商集团 瑞金路街道 | 省巡整改项目。1、建筑外立面风化严重，墙面墙皮严重脱落。2、路面坑洼破损严重，道路存在积水等问题。3、地块内杆线凌乱存在一定的安全隐患。部分配套设施缺失，如监控、消防设施等 | 秦书兵 15150588002
（5） | 中山门小区29号 | A （续建） |  | 地点：中山门小区29号地块：中山门小区6幢南边。 规模及内容：对地块实施环境综合整治，共改造建筑外立面约800平方米，改造路面面积120平方米，增加微型消防柜2套，以及各类配套设施。 | 2025-2026 | 48 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 4.782 | 完工 | 0 | 43.218 | 43.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 明商集团 瑞金路街道 | 省巡整改项目。1、建筑外立面风化严重，墙面墙皮严重脱落。2、路面坑洼破损严重，道路存在积水等问题。3、地块内杆线凌乱存在一定的安全隐患。部分配套设施缺失，如监控、消防设施等 | 秦书兵 15150588002
（6） | 解放路35号、36号、37号平房 | A （续建） |  | 地点：解放路35、36、37号地块：东到瑞金北村37幢、39幢棚户区平房，南到金城厂围墙，西到金城厂围墙，北到久久汽车装潢公司。 规模及内容：对地块实施环境综合整治，共改造建筑外立面约1600平方米，改造路面面积170平方米，增加微型消防柜2套，以及各类配套设施。 | 2025-2026 | 91 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 9.074 | 完工 | 0 | 81.926 | 81.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 明商集团 瑞金路街道 | 省巡整改项目。1、建筑外立面风化严重，墙面墙皮严重脱落。2、路面坑洼破损严重，道路存在积水等问题。3、地块内杆线凌乱存在一定的安全隐患。部分配套设施缺失，如监控、消防设施等 | 秦书兵 15150588002
（7） | 象房村东平房 | A （续建） |  | 地点：象房村东平房地块：象房村54幢东面至46幢东面（1—54号）。 规模及内容：对地块实施环境综合整治，共改造建筑外立面约2100平方米，改造路面面积650平方米，增加微型消防柜2套，以及各类配套设施。 | 2025-2026 | 147 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 14.715 | 完工 | 0 | 132.285 | 132.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 明商集团 大光路街道 | 省巡整改项目。1、建筑外立面风化严重，墙面墙皮严重脱落。2、路面坑洼破损严重，道路存在积水等问题。3、地块内杆线凌乱存在一定的安全隐患。部分配套设施缺失，如监控、消防设施等 | 秦书兵 15150588002
（8） | 体育里地块 | A （续建） |  | 地点：体育里地块：东到八宝前街72号，北到公园路体校，西到体育里7号，南到八宝前街。 规模及内容：对地块实施环境综合整治，共改造建筑外立面约2500平方米，改造路面面积890平方米，增加微型消防柜2套，以及各类配套设施。 | 2025-2026 | 166 | 否 | 区全资 |  | 2026年一季度 | 16.554 | 完工 | 0 | 149.446 | 149.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 房产局 | 明商集团 大光路街道 | 省巡整改项目。1、建筑外立面风化严重，墙面墙皮严重脱落。2、路面坑洼破损严重，道路存在积水等问题。3、地块内杆线凌乱存在一定的安全隐患。部分配套设施缺失，如监控、消防设施等 | 秦书兵 15150588002
| 新建项目 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 牵牛巷片区 | B+ |  | 项目位于双塘街道范围，北至长乐路楼房，西至中山南路，南至璇子巷，东至牵牛巷。项目占地面积约1.7万平方米，结合实际情况，对片区内部支路进行修复、弱电序化、消防设施增补等环境整治相关内容。 | 2026 | 270 | 否 | 区全资 |  |  |  | 6月底前完成初步设计 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 房产局 | 越城集团 双塘街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
2 | 糖坊廊片区 | B+ |  | 北至璇子巷，西至中山南路，南至内秦淮河，东至中华路。项目占地面积约5.7万平方米。结合实际情况，对片区内部支路进行修复、弱电序化、消防设施增补等环境整治相关内容。 | 2026 | 350 | 否 | 区全资 |  |  |  | 6月底前完成初步设计 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 房产局 | 越城集团 双塘街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 沙先晟15062250065
3 | 小王府巷7号 | B+ |  | 东至小王府巷5号清真寺，南至省级机关建邺路168号院，西至省级机关建邺路168号院，北至小王府巷道路。现状占地1200平方米，建面3100平方米，涉及49户，其中：36户成套房、13户非成套房。 | 2026-2029 | 130 | 否 | 区全资 |  | 2026年12月 |  | 6月底前完成初步设计 | [17 empty] | 房产局 | 越城集团 朝天宫街道 | 省巡整改项目。通过城中村改造，有效改善片区居住环境，保障居住安全，完善基础设施配套 | 郭建莹13805171974 |  | 130 | 130
（三） | 老旧小区改造 |  |  |  |  | 11652 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11652 | 11652 | 0 | 4480.8 | 0 | 0 | 0 | 6721.2 | 0 | 0 | 0 | 450
| 新建项目 |  |  |  |  | 11652 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11652 | 11652 | 0 | 4480.8 | 0 | 0 | 0 | 6721.2 | 0 | 0 | 0 | 450
1 | 玉带园高层 | A |  | 小区位于双塘街道玉带园社区，建筑面积3.9万平方米。改造内容包含建筑本体以及小区消防设施同步完善等。 | 2026 | 450 | 否 | 市级消防专项资金 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 297.6 |  |  |  | 区消防安全委员会办公室 房产局 | 明商集团 双塘街道 | 1、玉带园高层存在消防隐患；2、市房产局主要领导，区委主要领导专题商讨 | 郝雷 13770858152 | 市级消防专项资金。
2 | ★秦淮区2026年老旧小区改造项目 | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 对致和新村、来凤小区（仓顶一片区及二片区）等老旧小区实施改造，内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 11202 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 11202 | 11202 | 0 | 4480.8 | 0 | 0 | 0 | 6721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4351.2 | 4480.8 |  |  | 房产局 | 相关集团 相关街道 |  | 郝雷 13770858152 |  | 6721.2 | 6721.2
（1） | ★四条巷4—6号小区 | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于五老村街道三条巷社区，建筑面积0.4万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 120 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 120 | 120 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |  |  | 房产局 | 越城集团 五老村街道 | 两幢零散楼栋，环境较差，居民多次通过区领导信箱等渠道反馈改造诉求 | 郝雷 13770858152
（2） | ★致和新村一片区（11—19幢） | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于洪武路街道致和新村社区，建筑面积3.9万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 1170 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 |  |  | 房产局 | 壹城集团 洪武路街道 | 1、小区内部环境较差，居民改造意愿强烈；2、街道反馈意见中，改造优先级最高；3、临近夫子庙地铁站，通过改造提升我区文旅形象 | 郝雷 13770858152
（3） | ★棉鞋营12号、41号 | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于洪武路街道棉鞋营社区，建筑面积0.35万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 105 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 105 | 105 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |  |  | 房产局 | 壹城集团 洪武路街道 | 小区所在的棉鞋营社区党委被列为软弱涣散党组织。该社区为市纪委书记挂包 | 郝雷 13770858152
（4） | ★针巷片区（针巷、益仁巷、刘公巷小区） | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于洪武路街道致和新村社区，建筑面积3.75万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 1125 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 1125 | 1125 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |  |  | 房产局 | 壹城集团 洪武路街道 | 位于夫子庙地铁站周边，整体环境一般，通过改造提升我区文旅形象 | 郝雷 13770858152
（5） | ★蓝旗街六号院（含蓝旗街39幢） | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于大光路街道蓝旗新村社区，建筑面积2.94万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 882 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 882 | 882 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 352.8 |  |  | 房产局 | 越城集团 大光路街道 | 小区整体环境较差，居民改造诉求高 | 郝雷 13770858152
（6） | ★解放路6号、26号、46号 | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于瑞金路街道西华东村社区，建筑面积1.27万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 381 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 381 | 381 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 152.4 |  |  | 房产局 | 明商集团 瑞金路街道 | 解放路沿街零散片区，小区整体环境较为一般，部分居民曾于区领导信箱留言反馈改造诉求 | 郝雷 13770858152
（7） | ★富丽山庄一片区(29—33幢) | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于月牙湖街道富丽山庄社区，建筑面积3.17万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 951 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 951 | 951 | 0 | 380.4 | 0 | 0 | 0 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4 | 380.4 |  |  | 房产局 | 明商集团 月牙湖街道 | 根据街道反馈，居民改造诉求强烈。由于面积较大，根据街道意见逐年实施改造 | 郝雷 13770858152
（8） | ★将军塘小区8幢 | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于光华路街道海福巷社区，建筑面积0.25万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 75 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 75 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 房产局 | 越城集团 光华路街道 | 屋面渗漏等情况较为严重，居民于近期向市信访局及中央巡视组反馈改造诉求 | 郝雷 13770858152
（9） | ★富民坊北区（富民坊2—36号、明瓦廊6—12号、明瓦廊20号） | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于朝天宫街道张府园社区，建筑面积2.35万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 705 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 705 | 705 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 282 |  |  | 房产局 | 越城集团 朝天宫街道 | 新街口片区老旧小区，助力打造活力中心区 | 郝雷 13770858152
（10） | ★南台巷东1—3号、5—7号 | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于朝天宫街道俞家巷社区，建筑面积0.47万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 141 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 141 | 141 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 56.4 |  |  | 房产局 | 越城集团 朝天宫街道 | 新街口片区老旧小区，助力打造活力中心区 | 郝雷 13770858152
（11） | ★饮虹园片区（饮虹园1—1、4-6、9、10、13、16—18号） | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于夫子庙街道饮虹园社区，建筑面积1.74万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 522 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 522 | 522 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 208.8 |  |  | 房产局 | 越城集团 夫子庙街道 | 位于文旅热度较高的“三七八巷片区”，整体环境较差、居民改造诉求高 | 郝雷 13770858152
（12） | ★瞻园路181—189号 | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于夫子庙街道金陵路社区，建筑面积0.34万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 102 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 102 | 102 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 |  |  | 房产局 | 越城集团 夫子庙街道 | 位于夫子庙景区，屋顶渗漏、墙皮脱落情况较为严重，通过改造提升片区文旅形象 | 郝雷 13770858152
（13） | ★来凤小区（仓顶一片区） | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于双塘街道太平苑社区，建筑面积5.15万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 1545 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 1545 | 1545 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 |  |  | 房产局 | 明商集团 双塘街道 | 该片区来凤小区三期，前两期均已立项实施 | 郝雷 13770858152
（14） | ★来凤小区（仓顶二片区） | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于双塘街道太平苑社区，建筑面积2.22万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 666 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 666 | 666 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 266.4 |  |  | 房产局 | 明商集团 双塘街道 |  | 郝雷 13770858152
（15） | ★玉带园高层 | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于双塘街道玉带园社区，建筑面积3.9万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 1170 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 |  |  | 房产局 | 明商集团 双塘街道 | 小区为市房产局下属单位管理的公房，已被列入南京市高层住宅小区设备设施类消防隐患问题整改目录 | 郝雷 13770858152
（16） | ★路子铺小区（北片区） | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于中华门街道路子铺社区，建筑面积2.66万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 798 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 798 | 798 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 319.2 |  |  | 房产局 | 越城集团 中华门街道 | 1、小区整体环境较差，居民改造诉求强烈；2、小区南侧六幢房屋，需待临近的佰汇广场施工结束、完成沉降观测后，再考虑纳入改造计划 | 郝雷 13770858152
（17） | ★扇骨里小区北片区 | A | 中央预算内资金—城镇老旧小区改造 | 小区位于秦虹街道扇骨里社区，建筑面积2.48万平方米。改造内容包含建筑本体修缮提升、小区配套设施同步完善等。 | 2026 | 744 | 是 | 市区4：6 |  | 2026年一季度 | 0 | 完工 | 0 | 744 | 744 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 297.6 |  |  | 房产局 | 壹城集团 秦虹街道 | 1、位于扇骨里片区，除沿街面以外整体环境较为一般；2、居民改造诉求强烈，产生过网络舆情，区委主要领导曾批示 | 郝雷 13770858152
六 | 城市建设管理 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 秦淮区城市生命线安全工程建设推进工作 | B+ |  | 为认真贯彻落实国家、省、市决策部署，打造宜居、韧性、智慧城市，围绕“综合监管+智慧监测”要求，软硬件同步建设，整合构建1个市级监管系统和8个风险场景专项应用，设立燃气管线、城市内涝、供水管网、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工、综合管廊等风险应用场景。 | 2026 | 600 | 否 |  |  |  |  | 6月底前完成初步实施方案 | [17 empty] | 建设局 | 建设局